FUNCTIONAL AUDIT  ·  STATEMENT OF WORK

漫剧 Agent 2.0

项目功能审查与工作说明书（SOW）

当前实现基线、功能规格、缺口整改与验收定义

| 审查日期 | 2026-07-26（Asia/Shanghai） |
| --- | --- |
| 代码基线 | main / fa21094 + 当前工作区未提交变更 |
| 文档版本 | v1.0 · 审查稿 / 待双方基线冻结后签署 |
| 保密级别 | 项目内部 / 仅供范围确认与验收策划 |

报告性质 本报告同时包含 As-Is 功能审查与 To-Be 工作说明。它不是固定总价报价；人日、第三方模型费用和验收日期需在基线冻结后由双方确认。

# 文档控制与审查结论

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 总体判断 | 系统已形成从小说导入、人物/场景资产、剧本、分镜、媒体生成到交付包的完整产品骨架，控制面与审计面明显强于一般原型。 |
| 可签署状态 | 建议“有条件进入 UAT”，不建议直接宣告生产交付完成；真实模型 Golden E2E 与最终交付包仍缺当前数据证据。 |
| 代码验证 | Ruff、契约面检查、能力覆盖、compileall、568 项后端测试、23 项前端测试及生产构建均通过；1 项真实模型 Golden E2E 被默认跳过。 |
| 审查限制 | 当前 Git 工作树非干净状态；报告结论对应审查时快照，不能直接作为可复现版本标签。未执行付费模型的完整成片生成。 |
| 优先级 | P0：冻结基线、完成真实交付链路验收、消除 ffmpeg 缺失时的“伪拼接”回退；P1：数据维护、可复现依赖、CI 与安全边界强化。 |

## 关键规模快照

| 维度 | 数量／结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品工作台 | 10 | 项目中心、人物谱、场景库、分集规划、原文阅读、剧本台、分镜台、评审墙、成片台、监制房 |
| 接口面 | 118 | 41 GET、62 POST、10 PUT、5 DELETE；其中 116 个 /api 方法-路由对、2 个 /mcp |
| 受控能力 | 55 命令 / 23 资源 | 另含 9 个 UI Intent、3 个人工专属动作；能力覆盖脚本通过 |
| 代码与测试 | 144 Python / 56 TS(X) | 83 个后端测试文件；568 后端测试通过、1 跳过；23 前端测试通过 |
| 当前数据 | 1 项目 / 1,646 章 / 1,646 集 | 349 个 Workflow Run、7,265 次 Provider Call；当前无交付包 |
| 数据库 | 610.9 MB | SQLite 空闲页约 83%，提示长期运行后的空间回收与维护需求 |

## 审查意见分级

通过：代码结构、主要工作流、状态机、审批、审计、恢复与单元/集成测试形成闭环。

有条件通过：媒体与交付能力在代码与测试中存在，但当前运行库缺少完成视频与 T5 交付包证据。

不在本次证明范围：云端多用户、企业级 RBAC、高可用、灾备 RPO/RTO、真实供应商 SLA 和法务合规。

# 1. 审查范围、方法与基线

## 1.1 审查对象

审查覆盖当前仓库前端、后端、数据库、模型适配、媒体调度、Agent/MCP 控制面、测试与 CI 配置，并对正在运行的本地服务与 SQLite 数据进行了只读核验。

| 范围 | 已覆盖内容 | 主要证据 |
| --- | --- | --- |
| 产品功能 | 10 个工作台及其新增、编辑、生成、取消、恢复、审批、导出路径 | frontend/src/pages、frontend/src/api.ts、app/api.py、app/system_api.py |
| 生产控制 | 剧本/分镜 Supervisor、预算、人工门禁、局部修复、版本与证书 | app/production、app/storyboard_supervisor.py、app/video_supervisor.py |
| 媒体链路 | 参考图、关键帧、视频、QA、调度、重试、拼接 | app/media_pipeline、app/media_exec、app/evidence |
| 治理接口 | Capability Bus、Agent、MCP、权限与审计 | app/capabilities、app/agent、app/mcp |
| 可靠性 | SQLite、启动恢复、错误脱敏、交付包完整性 | app/db.py、app/recovery.py、app/errors.py、app/delivery.py |
| 验证 | 静态检查、契约检查、能力覆盖、后端/前端测试、前端构建 | scripts/verify.py、本地执行日志、.github/workflows/ci.yml |

## 1.2 基线声明

基线不是干净提交 审查时 HEAD 为 fa21094，另有 24 个已跟踪文件修改（约 +1,201 / −102 行）和 4 个未跟踪文件。后续签署 SOW 前，应提交、打标签并生成哈希清单；否则验收对象可能随工作区继续变化。

## 1.3 方法与证据等级

| 等级 | 含义 | 本次应用 |
| --- | --- | --- |
| E1 静态证据 | 源码、配置、路由、数据模型存在且逻辑可追踪 | 覆盖全部功能模块 |
| E2 自动验证 | 静态检查、单元/集成测试或生产构建通过 | 568 后端、23 前端、构建通过 |
| E3 运行态证据 | 本地服务可访问、真实数据库存在业务运行记录 | 健康接口、1,646 集规模与 349 次 Run |
| E4 真实交付证据 | 真实供应商完成一集并形成签批交付包 | 本次缺失；列为 SOW 强制验收项 |

# 2. 产品定位与总体架构

漫剧 Agent 2.0 是面向单机创作/制作场景的 AI 漫剧流水线。其核心不是一次性“小说转视频”，而是可恢复、可审计、有人审门禁、带版本与证据的生产工作流。

## 2.1 端到端主链

导入小说：文本清洗、章节识别、重复章节消歧，落库项目与章节。

生产准备：人物谱与角色多视角定妆、场景圣经与场景多视角参考图。

叙事结构：一章一集确定性规划，生成可交付剧本并通过结构化 Issue 局部修复。

镜头设计：分镜大纲、逐镜补全、连续性与台词契约校验、人工确认。

媒体生产：参考图/关键帧、镜头视频、质量评估、版本采纳与异常恢复。

交付：镜头拼接、就绪检查、T3 候选包、人工审批形成 T5、客户反馈派生修订 Run。

## 2.2 逻辑分层

| 层 | 职责 | 关键实现 |
| --- | --- | --- |
| 体验层 | React 工作台、任务 Dock、Agent 抽屉、审批卡、懒加载评审 | frontend/src/App.tsx、pages、components |
| API/控制层 | REST、SSE、Capability Bus、MCP、Session 与审批令牌 | app/api.py、system_api.py、agent、capabilities、mcp |
| 领域层 | 导入、人物/场景、剧本、分镜、视频与交付规则 | app/domain、planning.py、validators.py、delivery.py |
| 编排/持久化 | Run/Step 状态机、Supervisor、预算、门禁、恢复；SQLite 与不可变证据 | app/orchestration、app/db.py、artifacts.py、evaluations |
| 媒体层 | 参考资产、QA、排队、并发、重试、视频生成与拼接 | app/media_pipeline、media_exec、evidence |

## 2.3 运行边界

默认后端/前端仅监听 127.0.0.1:8230/5230，假设可信本机单用户；文本、VLM、图像和视频通过可配置供应商接入，API Key 存本机 .env 且接口仅返回脱敏状态；SQLite 与本机文件系统承载业务和媒体，跨机共享及高可用不在当前架构内。

# 3. 项目中心与小说导入

该模块承担素材进入系统、项目生命周期及大文本拆分，是全部下游血缘的根。

| 编号 | 功能点 | 具体行为与业务规则 | 状态／异常／影响 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRJ-01 | TXT 选择/拖放 | 仅接收 .txt；上传先进入短期 Attachment Token，再由受控导入命令消费，避免 Agent 直接读取任意本机路径。 | 上传失败、令牌过期或格式不符时拒绝导入；人工选文件属于 Human-only。 | UTF-8/GB18030/Big5 样本均可导入；非 TXT 被阻止。 |
| PRJ-02 | 编码与清洗 | 依次尝试 UTF-8、GB18030、Big5；规范空行并删除广告/标记类行；生成字符数、删除行数、分章数等报告。 | 无法解码时给出可诊断错误，不写入半成品项目。 | 清洗前后数量可追溯，正文不被误删。 |
| PRJ-03 | 章节识别 | 识别阿拉伯数字与中文数字的章/卷/回/节标题；少于 2 个有效标题时按约 3,000 字回退切块。 | 记录 auto_split；相邻标题占位重复使用高精度规则去重。 | 有标题与无标题长文都能形成有序章节。 |
| PRJ-04 | 项目初始化 | 创建项目与章节后，确定性执行“一章一集”规划，并异步触发人物谱生成。 | 异步失败不回滚已导入原文；页面显示独立任务状态。 | 项目、章节、集数和导入报告一致。 |
| PRJ-05 | 项目列表 | 展示项目状态、章节/集数、生产进度；支持刷新与进入各工作台。 | 列表错误以可重试状态呈现。 | 大项目列表可正常加载，状态与后端一致。 |
| PRJ-06 | 删除项目 | 先预检影响，再要求高风险确认；取消后台任务并删除关联记录与项目资产。 | R3、always confirm；操作不可逆，应记录审计事件。 | 取消不会删除；确认后项目及关联业务数据不可再访问。 |

# 4. 人物谱与角色定妆

人物资产采用“语义人物谱 + 分集时间段多视角定妆”的双层结构，支持角色随剧情发生外观漂移。

| 编号 | 功能点 | 具体行为与业务规则 | 状态／异常／影响 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHR-01 | 人物谱生成 | 从全书/章节上下文生成角色卡、世界观、关键时间线和版本；导入后自动触发，也可手动生成或重试。 | RUNNING/SUCCEEDED/FAILED/CANCELLED；失败时可查看脱敏错误。 | 生成内容与原文可追溯，失败不覆盖上次可用版本。 |
| CHR-02 | 人物谱编辑 | 允许人工修改结构化内容并保存；保存前计算下游影响。 | 可能令剧本、分镜、参考图或媒体变为 stale，需影响确认。 | 版本递增，旧版本与下游血缘仍可追踪。 |
| CHR-03 | 角色检索 | 角色卡支持搜索、分页、打开详情；人物谱包含世界观与时间线。 | 空结果与加载失败有独立页面状态。 | 在大人物谱下仍可定位指定角色。 |
| CHR-04 | 提示词管理 | 查看、修改、保存或重置角色定妆提示词；提示词与角色版本绑定。 | 修改本身 R1，可选择确认；重新生成产生付费调用。 | 重置后恢复系统默认描述且不误改其它角色。 |
| CHR-05 | 多视角定妆 | 生成正面全身、3/4、侧面、背面全身、面部特写；先入临时候选，整组 QA 通过后原子发布。 | 任一关键视角失败不替换当前可用套件；图像估算 ¥0.2/张。 | 已发布套件完整，候选失败时旧套件继续可用。 |
| CHR-06 | 单视角重做 | 保留套件上下文，针对单一视角重生成，再执行整体一致性 QA。 | R2、付费、always confirm；不合格候选不自动采用。 | 只有通过 QA 的新视角进入最终套件。 |
| CHR-07 | 分集外观漂移 | 按 [ep_start, ep_end] 管理角色版本；模型识别服装/年龄/伤痕等有意义变化，关闭旧区间并原子开启新区间。 | 失败不阻塞分镜，但会形成降级/缺失证据。 | 任一集只解析到一个有效角色版本，区间无重叠。 |
| CHR-08 | 新角色发现 | 剧本/分镜阶段可从有原文依据的新角色中发现、评估并补入人物谱。 | 无来源依据或弱相关角色不应自动新增。 | 新增角色带 source basis，后续可生成定妆。 |

# 5. 场景库与场景参考图

场景资产与人物定妆类似，采用场景圣经、锁定锚点、多视角参考图和分集版本区间。

| 编号 | 功能点 | 具体行为与业务规则 | 状态／异常／影响 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCN-01 | 场景圣经 | 人物谱之后自动提取场景，也支持空库手动生成、检查并补齐缺失场景。 | 任务可取消；错误可查看；旧场景库不因失败被清空。 | 场景名称稳定、原文依据明确、重复场景被合并。 |
| SCN-02 | 搜索与分页 | 按场景名/描述检索并分页展示卡片、状态、候选与版本。 | 支持空态、错误态与刷新。 | 1,000+ 场景规模下不拉取全部重型证据。 |
| SCN-03 | 规范锚点 | 场景 canonical anchor 锁定；提示词可查看、修改、保存和重置。 | 变更触发下游 stale 影响提示。 | 同名场景跨集保持统一锚点。 |
| SCN-04 | 多视角参考 | 生成 establishing、reverse_angle、action_zone 等视角；候选经硬门禁或综合评分后发布。 | 建议通过条件为硬门禁通过或 score≥0.6 且已采纳/批准。 | 视角覆盖完整，QA 证据与图像可关联。 |
| SCN-05 | 单视角重做 | 保留场景锚点并重做某一视角，避免整组无谓付费。 | R2、always confirm；失败保留原版本。 | 通过 QA 后仅替换目标视角。 |
| SCN-06 | 候选人工采纳 | 在候选列表查看 QA 证据并显式采纳；低分候选不能无痕成为正式资产。 | R2、always confirm，采纳动作可审计。 | 正式资产指向采纳候选和理由。 |
| SCN-07 | 永久状态变化 | 场景发生破坏、季节、装修等永久变化时，生成新多视角套件并原子切换分集区间。 | 失败不破坏旧区间；相关镜头标记 stale。 | 区间闭合正确，指定集解析到预期版本。 |
| SCN-08 | 新场景发现 | 剧本生成后发现具有叙事意义且有原文依据的场景，在分镜前补入库。 | 弱相关/无来源场景不得扩散。 | 新增场景可被分镜校验器识别。 |

# 6. 分集规划与原文阅读

分集规划采取确定性规则，避免模型在集数边界上产生漂移；原文阅读器为创作核对提供上下文。

| 编号 | 功能点 | 具体行为与业务规则 | 状态／异常／影响 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPI-01 | 一章一集 | 每章生成且仅生成一集；标题继承章节，摘要取约 100 字预览，默认目标时长 50 秒。 | 不调用模型；结果可重复。 | 章节 1,646 与集数 1,646 一一对应，无缺号/重复。 |
| EPI-02 | 重新规划 | 重新规划会删除现有集、剧本、分镜、视频等下游链路，再按当前章节重建。 | 破坏性影响明确提示；R2 when_impact。 | 取消确认不变更；确认后无悬挂子记录。 |
| EPI-03 | 集列表 | 服务端分页（每页 15）、搜索、状态筛选、统计汇总、成本与 Supervisor 并发指标。 | 分页/筛选参数非法时 422；加载失败可重试。 | 总数、分页、状态和成本与数据库一致。 |
| EPI-04 | 批量生产 | 可批量发起分集规划、剧本、分镜；批量剧本支持取消。 | 有执行中状态和部分成功结果；重复发起受幂等控制。 | 批次可观察每集结果，取消后不继续派发。 |
| EPI-05 | 原文阅读 | 查看完整章节，支持上一章/下一章导航，并保留当前项目/集上下文。 | 首尾章节正确禁用对应导航。 | 正文无截断且章节序号准确。 |

# 7. 剧本台：Baseline、局部修复与人工编辑

剧本生产采用一次性 Baseline + Issue 导向局部 Patch 的受控策略，已发布版本通过完成证书锁定。

| 编号 | 功能点 | 具体行为与业务规则 | 状态／异常／影响 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCR-01 | 首次 Baseline | 没有可用剧本时才允许完整生成；模型产出结构化剧本、情节脊柱与来源依据。 | 生成 Run 可取消；失败保留工作 Artifact 和问题列表。 | 首次产物字段齐全、来源落在本集章节范围。 |
| SCR-02 | 局部 Patch | Baseline 后禁止自由整篇重写，仅对未解决 Issue 的局部字段或片段修补，并保存 diff。 | Patch 不应改动无关内容；失败可从检查点继续。 | 修补范围与 Issue 对齐，前后 diff 可审计。 |
| SCR-03 | 恢复修复 | 从 working Artifact、检查点和未解决问题继续，而非重新生成整篇。 | resume 不覆盖已发布版本；成功后重新验证。 | 进程中断后可恢复到最后有效检查点。 |
| SCR-04 | 复验已发布版 | 克隆当前发布版进入工作区，重新跑 QA；如有问题，仅局部修补。 | 旧发布版在新版本通过前持续可用。 | 复验结果产生新证据和版本，不原地改写。 |
| SCR-05 | 完成证书 | 只有全部强制检查通过，才签发绑定精确 Artifact hash 的 Completion Certificate 并发布。 | 证书 hash 不匹配时不得进入下游确认。 | 修改任一内容后旧证书失效。 |
| SCR-06 | 结构字段 | 覆盖标题、来源区间、logline、格式说明、戏剧问题、目标/阻碍/风险、关键台词≤6、关键情节点、完整剧本、场次提纲、情绪曲线、结尾钩子等。 | 字段缺失形成结构化 Issue。 | UI 可完整查看/编辑并 round-trip 保存。 |
| SCR-07 | 情节脊柱 | premise、beats（beat_id/who/does/turn）、must_keep_ending、drop_list；允许人工把删减项恢复到关键情节点与已批准改编。 | 恢复需要影响确认并更新证据。 | 每个 beat 有稳定 ID，关键结尾不可静默丢失。 |
| SCR-08 | 人工全量编辑 | 允许用户编辑完整脚本与结构字段；保存前校验格式、来源与一致性。 | 强制保存会清空/作废下游分镜和媒体，必须确认。 | 422 时保留草稿；成功保存版本递增。 |
| SCR-09 | 进入分镜 | 若已有部分分镜检查点则恢复，否则新建分镜 Run。 | 未通过剧本证书时阻止进入生产分镜。 | 入口正确选择 resume 或 fresh。 |

# 8. 分镜台与连续性契约

分镜台把剧本转化为 5–10 秒镜头，并以结构校验、信息账本、连续性链和人工确认控制进入付费视频阶段。

| 编号 | 功能点 | 具体行为与业务规则 | 状态／异常／影响 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRD-01 | 分镜生成 | 先生成 outline，再逐镜补全，最后进行单集级验证与局部修复；修订期间保留旧发布版本。 | 无全量删除重写路径；失败保留 validated prefix。 | 每阶段有 Run/Step/事件证据。 |
| BRD-02 | Supervisor 控制 | 阶段包含 preflight、outline、逐镜生成、验证、repair、prepare/confirm；支持暂停、移交、恢复、取消。 | 可进入 PAUSED_BUDGET、PAUSED_EXTERNAL、PARTIAL 等显式状态。 | 控制动作幂等，恢复后不重复已完成镜头。 |
| BRD-03 | 镜头时长 | 每镜 5–10 秒整数；单集目标时长选项 40–90 秒、10 秒步长；软镜头预算 8–16，产品硬上限 20。 | 越界形成验证错误，不能确认。 | 实际时长为镜头时长之和并展示。 |
| BRD-04 | 镜头字段 | 景别、运镜、转场、场景标签、动作、state_in/primary_action/state_out、连续模式、可见角色、音频角色、信息 ID、首尾帧、来源摘录与台词。 | 版本号采用 optimistic expected_version 防止覆盖并发编辑。 | 保存后字段完整且可回读。 |
| BRD-05 | 单一动作规则 | 一镜只表达一个连续主动作；首尾帧必须存在可见差异，转场与相邻镜头状态连贯。 | 违规产生定位到镜头的 Issue。 | 修复只触及当前镜头或相邻窗口。 |
| BRD-06 | 台词容量 | 禁止旁白/内心 OS；真实台词按 5 秒 18 字、10 秒 36 字容量校验，并检查角色/顺序/来源。 | 超载、角色不匹配或无来源时阻止确认。 | UI 展示纯台词字数与容量。 |
| BRD-07 | 信息账本 | 关键台词、情节点、plot spine delivery ID 与镜头信息 ID 对齐，防止叙事要点遗漏或重复。 | 缺失、重复、越界形成结构化 Issue。 | must_keep 项在已确认分镜中均有落点。 |
| BRD-08 | 编辑与影响 | 支持插入、拆分、删除、移动或编辑镜头；禁止 redo_suffix/replan 类型的无边界重做。 | 影响对话框列出 stale/删除版本与被作废证据。 | 用户取消时不提交；422 保留草稿。 |
| BRD-09 | 台词冲突解决 | spoken contract 与时间线不一致时，可选择 dialogues→timeline 或 timeline→dialogues。 | 两种动作都会使相关媒体失效并触发重建。 | 解决后校验通过且变更方向可审计。 |
| BRD-10 | 人工确认 | scripted 状态通过验证后，展示实际总时长与预计成本，用户确认才解锁付费视频生成。 | R3、always confirm；完成 grant 绑定当前分镜。 | 未确认不得派发媒体 Job。 |

# 9. 参考图、关键帧与图像质量控制

媒体生产前冻结人物/场景依赖，参考图和叙事关键帧提供可追溯的视觉约束。

| 编号 | 功能点 | 具体行为与业务规则 | 状态／异常／影响 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REF-01 | 生产硬门禁 | 角色与场景多视角套件必须 ready/complete；生成冻结依赖 manifest，记录 revision ID 与 fingerprint。 | 依赖缺失、陈旧或 hash 不匹配时阻止生产。 | 同一镜头可复现当时采用的资产版本。 |
| REF-02 | 参考模式 | 视频生成锁定 reference-image 模式；人物/场景图主要作为关键帧种子与 QA 锚点。 | 模式不得被提示词或 Agent 静默切换。 | 请求元数据中记录模式与实际输入。 |
| REF-03 | 叙事关键帧 | 默认要求 narrative keyframe；上一镜头已采纳尾帧可作为连续性输入。 | 无法取得尾帧时记录 continuity degraded/fallback。 | 跨镜状态连续且降级原因可见。 |
| REF-04 | 批量提示词 | 每镜参考图提示词可一次批量生成，降低重复文本调用。 | 提示词必须排除未来剧情与无关原文。 | 批量结果与 shot UID 一一对应。 |
| REF-05 | 单图 QA | 每张图经技术检查与 VLM 评估；失败可重试，必要时 i2i 修复。 | 综合保留阈值 0.8、底线 0.4；默认至少 1 张生成参考图、重试 2 次。 | 低于底线不得作为视频实际输入。 |
| REF-06 | 组一致性 QA | 对人物、场景、构图和前后镜连续性做整组检查；包选算法优先必须用途并避免冗余人物图挤掉关键帧。 | 保留实际输入、QA 证据与 discarded 三类资产。 | 最终包覆盖必需 purpose，且未超供应商输入限制。 |
| REF-07 | 人工废弃/恢复 | 评审墙可废弃或恢复参考资产；恢复 QA 拒绝项时必须填写理由。 | R2 when_impact，动作留审计。 | 视频请求仅使用当前有效输入集。 |

# 10. 视频生成、调度与恢复

视频链路通过持久化 Job、分层调度、技术/VLM QA、版本采纳和 Supervisor 收口形成可恢复生产流程。

| 编号 | 功能点 | 具体行为与业务规则 | 状态／异常／影响 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VID-01 | 单镜生成 | 对目标镜头准备参考包、调用视频模型、下载文件、探测技术信息并执行质量评估。 | 创建持久化 Job；失败不覆盖已采纳版本。 | 请求、响应、成本、时延、文件与 QA 全链路可关联。 |
| VID-02 | 单镜重跑 | 支持直接 reroll、修改提示词后重生成、携带人工 critique 重生成。 | 每次产生新版本，不原地覆盖；均需付费确认。 | 历史版本可比较、采用或删除。 |
| VID-03 | 整集快速生成 | 为未完成镜头批量排队，不自动完成收口；已采纳版本保持不变。 | 允许部分成功，页面持续展示队列与错误。 | 重复调用不重做已满足镜头。 |
| VID-04 | 整集补齐 Supervisor | 在预算与时限内只补齐未采纳镜头；默认预算上限 ¥150、墙钟 4 小时，可选择允许分镜时长调整。 | 支持 pause/handoff/cancel/resume/top-up（+¥50/+1h）。 | 预算、覆盖率和截止时间实时可见。 |
| VID-05 | 项目级补齐 | 跨集调度未完成镜头，复用集级控制策略并限制并发。 | 按项目/集隔离预算和状态。 | 一个集失败不导致其它集审计丢失。 |
| VID-06 | 分层调度 | 全局/项目/剧集并发上限，首轮优先、阶段高低水位、连续依赖、cohort 与 lane score；租约防重复执行。 | 技术重试最多 3 次，退避约 30/60/120 秒；供应商等待上限 6 小时。 | 重启后租约恢复且不重复计费调用。 |
| VID-07 | 视频 QA | 固定 9:16；普通镜头抽 3 帧，高风险（>5 秒或风险标签）抽 5 帧；执行技术与 VLM QA。 | 克隆帧、错误文字等 fatal 问题不得通过。 | 评估证据包含抽帧和结论。 |
| VID-08 | 成本模型 | 视频估算 ¥0.8/秒，图片估算 ¥0.2/张；预算预留、实际调用与释放可追踪。 | 预算不足进入 PAUSED_BUDGET，不静默超支。 | 估算、预留和实际账目可核对。 |
| VID-09 | 停止与取消 | 可停止单镜、取消 Job 或取消 Supervisor；供应商已提交的任务可能继续运行。 | UI 必须明确“本地停止不等于供应商取消”。 | 停止后本地不再采纳迟到结果，仍记录调用。 |
| VID-10 | 版本采纳 | 用户填写理由后采用某一视频版本；可删除未采纳版本。 | adopt/delete 为 R3、always confirm；已采纳保护。 | 采纳版本唯一，理由与操作者可审计。 |
| VID-11 | 截止收口 | 到期时选择技术可播放的最佳候选，形成 partial/missing 报告，而非无限重试。 | 旧失败 Run 只读预览，显式确认后才能 closeout。 | 收口不会删除历史版本和证据。 |
| VID-12 | 陈旧资产修复 | 人物/场景/分镜变更后批量识别 stale 镜头，重新生成；旧采纳视频在新版本成功前继续保留。 | 修复期间禁止新一轮无关生成/删除，避免状态竞争。 | 新版本成功采纳后才替换旧版本。 |

# 11. 评审墙：证据、版本与人工决策

评审墙为镜头级质量控制中心，采用轻量概要 + 选中镜头懒加载重证据，避免大型项目一次返回全部媒体详情。

| 编号 | 功能点 | 具体行为与业务规则 | 状态／异常／影响 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WAL-01 | 镜头轨道 | 按镜头显示状态、等级、采纳情况、A/B/C 覆盖与连续性降级原因。 | 无镜头、加载中、失败、部分完成均有明确状态。 | 轨道顺序与 shot_no 连续一致。 |
| WAL-02 | 内容核对 | 查看动作、状态链、台词、来源、提示词和关键信息交付。 | 异常字段可定位到对应 Issue。 | 与分镜发布 Artifact 一致。 |
| WAL-03 | 参考图证据 | 分为视频实际输入、QA 证据、已废弃三组；支持灯箱预览。 | 废弃/恢复形成审计，低质恢复需理由。 | 每个输入能追溯 purpose、版本与评分。 |
| WAL-04 | 视频对比 | 比较版本的 QA、成本、时延、错误与采纳理由；播放或下载单镜 MP4。 | 不可播放版本明确标记，不冒充成功。 | 同镜多版本并排信息完整。 |
| WAL-05 | 镜头操作 | 生成、重跑、批评后重做、停止、采纳、删除未采纳版本。 | 付费/破坏性操作触发能力审批。 | 操作后的状态、成本与事件即时更新。 |
| WAL-06 | 整集操作 | 快速生成、Supervisor 补齐、预算加码、暂停/恢复/取消、清空镜头或整集媒体。 | 清空为 R3；重置 Supervisor 并保留必要审计。 | 误操作可在确认阶段阻断。 |
| WAL-07 | 大数据载荷 | 首页只取 summary，选中镜头再 GET review；适应性轮询空闲停止、项目忙 3 秒、集忙 2 秒，并单飞防重入。 | 窗口失焦/隐藏时降低或停止轮询，恢复时补拉。 | 大项目不因媒体证据导致首屏巨型响应。 |

# 12. 成片台、就绪检查与交付包

成片台把已采纳镜头转成可签审的交付候选，并用强门禁和不可变快照保护交付完整性。

| 编号 | 功能点 | 具体行为与业务规则 | 状态／异常／影响 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DLV-01 | 镜头拼接 | 按 shot_no 顺序调用 ffmpeg 拼接，输出整集 MP4；可查看 mix 状态。 | 若 ffmpeg 缺失，现实现会回退为首段直链并警告；本报告建议改为交付阻断。 | 输出包含全部镜头，时长为镜头总和，ffprobe 可解码。 |
| DLV-02 | 就绪硬检查 | 检查镜头存在且连续、时长 5–10 秒、最终视频可解码且时长正确、每镜有已采纳技术有效视频。 | 任一硬检查失败不得生成交付候选。 | 缺镜、坏文件、时长偏差均可复现失败原因。 |
| DLV-03 | 质量与血缘 | 拒绝克隆/错误文字等 fatal 质量；人物谱、剧本、分镜血缘存在且非 stale；证据覆盖率≥90%。 | 非致命问题进入 warning/known issues。 | readiness 报告逐项列证据。 |
| DLV-04 | T3 候选包 | 硬门禁通过后打包 final.mp4、各镜头视频、人物谱/剧本/分镜 JSON 快照、manifest、质量报告 JSON/HTML、known-issues.md 和 ZIP。 | 先安全写文件再写数据库指针；失败不得留下已完成假象。 | ZIP 可解压，清单 hash/size 与文件一致。 |
| DLV-05 | 隐私与密钥扫描 | 打包时清理工作站路径、凭证形态字段并扫描潜在 secret。 | 发现密钥形态时阻止包发布。 | 包内无本机绝对路径、API Key 或密码。 |
| DLV-06 | 人工审批 T5 | 真实 reviewer 和 reason 必填；支持 approve、approve_with_risk（必须写 accepted risk）、reject。 | 审批为 R3；已批准包保持不可变。 | T5 状态只由有效审批产生。 |
| DLV-07 | 下载与记录 | 下载质量报告和 ZIP，查看历史交付记录、版本与审批。 | 丢失文件时返回明确错误而非空下载。 | 下载内容与 manifest 指纹一致。 |
| DLV-08 | 客户反馈 | 对已交付快照提交反馈，创建新的 revision Run；旧交付快照不变。 | 反馈不能原地篡改已审批内容。 | 新 Run 关联原交付包和反馈文本。 |

# 13. 监制房、配置与可观测性

监制房是本地运维和审计控制面，覆盖 Run、Job、模型、调用、错误、设置和启动恢复。

| 编号 | 功能点 | 具体行为与业务规则 | 状态／异常／影响 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MON-01 | 总览 | 展示项目/Run/Job/调用/异常计数、健康状态、最近任务与恢复摘要。 | 数据按脱敏视图返回。 | 计数与数据库抽样一致。 |
| MON-02 | Run Center | 查看持久化 Run、Step、Event、Artifact、Evaluation、Lineage、人工 Gate 与证据。 | 支持筛选、分页和展开详情。 | 状态转换与事件时间线一致。 |
| MON-03 | Run 控制 | 暂停、移交、恢复、取消；全局 RunDock 提示当前活动任务。 | 控制通过受控能力，重复调用保持幂等。 | 刷新/重启后仍看到同一 Run。 |
| MON-04 | Job 管理 | 筛选/分页媒体 Job，查看尝试、租约、错误；可取消，并查看启动恢复统计。 | 错误保留 error_id 和上下文，不泄露密钥。 | 失败/取消/重试状态可区分。 |
| MON-05 | Provider Call | 按供应商、模型、状态筛选；展开请求/响应/meta、重试与 supersede 关系。 | 敏感字段递归脱敏。 | 调用成本、时延与上游 Run/Job 可关联。 |
| MON-06 | 模型目录 | 文本/VLM/图像/视频模型；支持 HiAgent、OpenRouter、百炼、DeepSeek、智谱及自定义 OpenAI 兼容模型。 | 自定义模型必须测试连接后保存；增删改为管理员高风险动作。 | 能力标签与实际调用类型匹配。 |
| MON-07 | 密钥管理 | 密码输入框写入本机 .env 并热加载，接口只暴露是否配置和脱敏预览。 | 密钥不得进入日志、交付包或 Agent 文本。 | 保存后连接测试成功，响应无明文密钥。 |
| MON-08 | 设置白名单 | 仅允许并发、水位、调度策略、成本上限、参考数、QA、重试、保留期等白名单参数。 | R3、always confirm；非法范围拒绝。 | 修改有审计且重启后保持。 |
| MON-09 | 错误中心 | 公共错误信息技术化程度受控；服务端保存 error_id、上下文和 trace。 | 请求体按常见 key 名递归脱敏。 | 同一 error_id 可在 UI 与日志中定位。 |

# 14. Agent、能力总线与 MCP

所有自动化动作通过统一能力目录声明风险、范围、确认、幂等和副作用，Agent 与 MCP 共享同一领域执行面。

| 编号 | 功能点 | 具体行为与业务规则 | 状态／异常／影响 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGT-01 | 项目对话 | Agent 抽屉创建/复用项目会话，本地记忆历史，携带项目/集/镜头上下文 chip。 | 会话列表和消息持久化；页面刷新可恢复。 | 上下文不会串到其它项目。 |
| AGT-02 | SSE 事件 | 消息流输出 thinking、progress、evidence citation、tool/approval 和 UI intent；Last-Event-ID 去重。 | 断线重连不重复消息。 | 刷新后消息顺序与服务端事件一致。 |
| AGT-03 | 停止对话 | 停止当前 Agent 回合，但不等同于取消已提交的底层 Workflow Run。 | UI 明确二者差异。 | 停止后 Run 可在 Run Center 继续观察。 |
| AGT-04 | 能力目录 | 55 个命令声明版本、输入模型、R0–R3 风险、确认策略、幂等、scope、副作用、REST 映射、取消与 dry-run 支持。 | 覆盖检查确保 REST/能力/UI/Human-only 映射完整。 | 目录与路由变更时 CI 能发现遗漏。 |
| AGT-05 | Preflight | 执行前计算受影响产物、预计成本、警告和 state fingerprint。 | 状态变化后旧批准不得复用。 | 审批卡内容与实际执行影响一致。 |
| AGT-06 | 一次性批准 | 审批令牌绑定命令、参数、状态和会话；破坏性令牌约 5 分钟，其它约 15 分钟，仅可消费一次。 | 拒绝、过期、重放、状态漂移均失败关闭。 | 无有效 token 的 R2/R3 操作不得执行。 |
| AGT-07 | Human-only | 选择上传文件、输入 API Key、授予导出目录只能由人在 UI 完成。 | Agent/MCP 不能绕过本机授权边界。 | 工具调用尝试时返回明确的人工操作要求。 |
| AGT-08 | MCP 认证 | GET/POST /mcp 使用 Bearer Token；scope 包含 read、project-write、generation-text/media、delivery、admin。 | 令牌支持哈希存储、过期、撤销与限流；默认 bootstrap 不含 admin。 | 越权 scope 返回拒绝并留下审计。 |
| AGT-09 | 本地 Session | Agent API 要求 X-Manju-Session 与 Origin allowlist；EventSource 可用 query token。 | 业务 REST 仍依赖 loopback 信任，不是网络多用户安全模型。 | 跨站来源和无 session 的 Agent 请求失败。 |
| AGT-10 | UI Intent | Agent 可建议导航/刷新/打开审查对象，但 UI 自主决定是否执行。 | 不得把 UI Intent 当作已完成业务动作。 | 意图与受控命令的审计边界清晰。 |

# 15. 数据、恢复、异常与性能

系统使用 SQLite 和本机文件系统，围绕不可变产物、事件、评估、预算与恢复计划保存生产证据。

| 编号 | 功能点 | 具体行为与业务规则 | 状态／异常／影响 | 验收关注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAT-01 | 数据模型 | 核心表覆盖项目/章节/剧集/镜头/版本、人物/场景、Job/Call、Run/Step/Event、Artifact/Evaluation、预算、门禁、交付与反馈。 | 外键/唯一性及完整性扫描发现遗留孤儿或重复时可修复。 | schema 迁移与完整性测试通过。 |
| DAT-02 | 不可变证据 | 发布产物、评估、血缘、Completion Certificate 与交付快照使用 ID/hash 关联。 | 新修订产生新 Artifact，不覆盖已签证据。 | 任一结果可追溯输入和评价。 |
| DAT-03 | 启动恢复 | 服务对外前执行 recover_all，再启动视频 watchdog；为恢复创建新 child run，旧 Run 保持不可变。 | 只有已知 provider task ID 才轮询；清理半文件。 | 杀进程后重启不重复已提交付费请求。 |
| DAT-04 | 任务恢复范围 | 覆盖规划、人物谱、定妆、场景、剧本、分镜、媒体、交付等计划。 | 无法安全续跑时进入明确暂停/失败而非猜测。 | 恢复摘要显示处理数量和原因。 |
| DAT-05 | 完整性修复备份 | 发现孤儿/重复数据时先使用 SQLite backup API 写入 integrity_backups，再执行修复并复检。 | 仅在完整性修复前备份，不等价于日常备份策略。 | 修复前备份可打开，修复后问题计数为 0。 |
| DAT-06 | 保留与清理 | 可配置清理旧日志/调用等记录。 | 当前库空闲页约 83%，未发现周期 VACUUM/压缩闭环。 | 新增维护任务后文件体积与活动数据相称。 |
| DAT-07 | 大项目 API | 当前 1,646 集项目：picker 约 125 KB/65.6ms，Bible 约 39.7 KB/22.5ms，Scenes 约 208 KB/36ms，15 集分页约 35.9 KB/6.1ms。 | 该结果是单次本机采样，不代表 P95。 | UAT 需以固定硬件和多次采样定义门槛。 |
| DAT-08 | 技术异常 | 对用户返回脱敏公共信息和 error_id，服务端保留上下文/trace；GZip 降低大 JSON 传输。 | 不得在错误消息中泄露请求密钥。 | 故障注入后 UI 可用 error_id 定位。 |

# 16. 核心业务契约与质量门禁

| 契约 | 强制规则 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 分集 | 一章一集；顺序与章节索引唯一；规划为确定性算法。 | 拒绝重复/缺号，重规划需影响确认。 |
| 剧本 | 来源范围、结构字段、关键台词≤6、情节脊柱、Issue 清零和 Completion Certificate。 | 保留工作副本，局部修复，不覆盖发布版。 |
| 镜头 | 5–10 秒整数；一镜一连续动作；首尾帧有变化；场景必须来自场景库。 | 形成镜头级 Issue，阻止人工确认。 |
| 连续性 | state_out 与下一镜 state_in 对齐；角色、道具、场景版本按分集解析。 | 局部相邻窗口修复，记录 fallback/degraded。 |
| 台词 | 禁止旁白/内心 OS；台词角色、顺序、来源与 18字/5秒、36字/10秒容量一致。 | 阻止确认，支持两种显式冲突解决方向。 |
| 提示词 | 最终 Seedance 请求不包含完整原文、上一镜完整动作或未来剧情；只含当前镜最小信息与视觉/音频约束。 | 编译阶段拒绝或净化并记录证据。 |
| 资产 | 人物/场景多视角 ready；依赖 manifest 冻结；候选通过 QA 才原子发布。 | 旧资产继续可用，新候选不进入生产。 |
| 视频 | 9:16、技术可解码、抽帧 QA、无 fatal 质量问题；版本需人工采纳。 | 重试/修复/部分收口，失败不覆盖已采纳版。 |
| 交付 | 连续镜头、全采纳、时长正确、血缘非 stale、证据覆盖≥90%、无 secret。 | 任何硬门禁失败均禁止生成/批准交付包。 |

## 16.1 状态与变更原则

已发布版本优先保持可用：工作修订只有通过门禁后才原子替换。

昂贵动作先预检、再审批、后执行；预算不足或外部阻塞进入显式暂停状态。

恢复生成新的 child run，避免修改历史事实；取消与供应商端取消可能存在边界差异。

任何会使下游失效的人工编辑，必须先显示影响并标记 stale、撤销证书或清理媒体。

# 17. 非功能性审查

| 维度 | 现状结论 | 等级 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可用性 | 本机前后端健康，工作台覆盖主链；异常态、空态和恢复入口较完整。 | 较好 | 用代表性项目做任务级 UAT 和可用性走查。 |
| 可靠性 | 持久化 Run/Job、租约、恢复、不可变产物和原子写入设计扎实。 | 较好 | 补充断电、磁盘满、供应商长超时和恢复演练。 |
| 性能 | 1,646 集项目的概要/分页接口单次本机采样低于 70ms。 | 可接受 | 固定硬件做 P50/P95/P99；禁止重型全量页面载荷回归。 |
| 安全 | 本地 session、Origin、MCP scope、一次性审批和脱敏已实现。 | 边界明确 | 保持 loopback；如需 LAN/云部署，另立安全改造项目。 |
| 数据治理 | 证据、血缘、交付 hash 充分；完整性修复前备份存在。 | 有缺口 | 增加日常备份、恢复演练、VACUUM/压缩和容量阈值。 |
| 可维护性 | 领域/编排/媒体分层清晰，能力目录提供统一控制面。 | 较好 | 冻结依赖、消除双存储漂移、增强静态检查范围。 |
| 可测试性 | 568 后端 + 23 前端通过；Golden Live 默认跳过。 | 有条件 | CI 纳入前端测试与可控的 nightly/live 验收。 |
| 可移植性 | Windows/Mac 启动说明存在，但本机文件/ffmpeg/SQLite 依赖明显。 | 有限 | 安装检查必须验证 ffmpeg/ffprobe、目录权限和路径。 |
| 可访问性 | 未发现系统化 WCAG/键盘/读屏验收证据。 | 未证明 | 如面向广泛用户，另设可访问性基线和测试。 |

## 17.1 运行数据判断

截至审查快照，数据库包含 349 个 Workflow Run：SUCCEEDED 161、CANCELLED 78、FAILED 33、PARTIAL 13、PAUSED_BUDGET 18、PAUSED_EXTERNAL 46；另有 819 个 Artifact、1,774 个 Evaluation、7,265 次 Provider Call、475 条错误记录。该数据证明系统经历了大量受控执行，但当前只有 1 个镜头、0 个镜头版本、0 个 Job、0 个交付包，不能证明真实交付链路已经完成。

# 18. 缺口、风险与整改优先级

| ID | 级别 | 发现 | 业务影响 | 验收/整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | P0 | 审查基线含 24 个修改文件与 4 个未跟踪文件。 | 验收对象不可复现，容易产生范围争议。 | 提交并打 release candidate 标签，附源文件与依赖哈希。 |
| R-02 | P0 | 真实模型 Golden E2E 被跳过；当前库无完成交付包。 | 无法证明供应商、媒体文件、拼接和签审真实可用。 | 选择 1 集执行完整 E4 验收，形成 T5 包与成本/时延报告。 |
| R-03 | P0 | ffmpeg 缺失时拼接回退为首个片段直链。 | 可能被误解为完整成片，构成交付完整性风险。 | 启动自检把 ffmpeg/ffprobe 设为交付硬依赖；缺失时 readiness fail。 |
| R-04 | P1 | SQLite 610.9 MB，空闲页约 83%；未发现周期压缩闭环。 | 磁盘持续膨胀、备份时间增加。 | 设置保留策略、checkpoint/VACUUM 窗口、空间阈值和维护日志。 |
| R-05 | P1 | 仅在完整性修复前自动备份，未形成日常备份/恢复演练。 | 单机故障可能同时丢失数据库和媒体。 | 定义备份目录、频率、保留、RPO/RTO，并演练恢复一套交付。 |
| R-06 | P1 | Python 依赖使用最低版本范围，无锁文件。 | 未来安装可能得到未验证组合。 | 生成受控锁文件或约束文件，并在 CI 验证。 |
| R-07 | P1 | CI 构建前端但未执行前端测试；本地本次已通过。 | 前端行为回归可能漏检。 | CI 加 npm test，并保存测试报告与构建产物摘要。 |
| R-08 | P1 | 业务 REST 的安全前提是 loopback 单用户。 | 若改为局域网/云部署，会暴露未授权面。 | 在当前 SOW 明确禁止外网绑定；扩展部署另做认证、RBAC、TLS、CORS 与密钥系统。 |
| R-09 | P1 | mcp_tokens 数据表存在，但实际令牌使用 JSON 文件。 | 形成双存储/未使用 schema 漂移和运维误判。 | 选择单一权威存储，提供迁移、轮换与恢复测试。 |
| R-10 | P2 | Agent 审批明文令牌只在进程内，重启后待审批失效。 | 安全上 fail-closed，但用户体验可能困惑。 | 保留失效策略，在启动恢复摘要提示重新审批。 |
| R-11 | P2 | 真实供应商成本、限流和最长等待受外部因素影响。 | 工期和费用波动。 | UAT 记录 provider/model/version、配额、实际成本和重试。 |
| R-12 | P2 | 未证明系统化可访问性与多用户协作能力。 | 若扩大用户群，会增加后续改造成本。 | 保持明确排除；需要时新增独立范围。 |

# 19. SOW：目标与工作范围

## 19.1 目标

本 SOW 的目标是把当前“功能完整、证据尚未闭合”的版本推进为可复现、可演示、可由客户按证据验收的单机交付候选。完成定义不是继续增加功能，而是冻结基线、补齐真实链路、消除交付误判、建立数据维护和签审材料。

## 19.2 范围内工作包

| 工作包 | 范围 | 主要活动 | 完成定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP0 基线与验收设计 | 代码/配置/数据样本 | 提交当前变更、打 RC 标签；记录依赖/模型版本；选定 UAT 章节、成功阈值和成本上限。 | 可复现构建；双方签署验收用例与数据快照。 |
| WP1 真实 E2E 闭环 | 人物→场景→剧本→分镜→视频→交付 | 使用真实供应商完成 1 个代表集；记录每阶段输入、证据、成本、时延、人工 Gate 与恢复点。 | 形成可播放成片、T3 包和 T5 审批记录，无 P0 缺陷。 |
| WP2 交付硬化 | 拼接/readiness/package | ffmpeg/ffprobe 启动自检；取消首段回退；校验时长、哈希、secret、known issues 和下载。 | 依赖缺失时明确阻断；完整成片和 manifest 一致。 |
| WP3 数据可靠性 | SQLite/媒体/备份 | 容量分析、保留策略、WAL checkpoint、VACUUM 维护窗口、日常备份与恢复演练。 | RPO/RTO 达标；恢复后项目、媒体与交付 hash 正确。 |
| WP4 控制面与复现 | 依赖、CI、MCP、安全边界 | 锁定 Python 依赖；CI 加前端测试；统一 MCP token 权威存储；强化 loopback 配置检查和审批恢复提示。 | 干净环境一键验证；越权/重放/外网绑定测试通过。 |
| WP5 UAT 与移交 | 报告、手册、培训 | 执行验收矩阵、缺陷收口、运维/恢复/成本手册、一次交接演示。 | 签署验收记录、已知问题清单和移交单。 |

## 19.3 明确排除项

云端部署、多租户、企业 SSO/RBAC、TLS 终止、高可用数据库、异地灾备。

新增供应商适配、模型训练/微调、版权清理、内容安全法务审查。

配音、TTS、独立音轨混音、字幕烧录和专业 NLE 工程文件；当前台词作为视频提示的一部分。

移动端、多人实时协作、复杂版本合并、公开 SaaS 运维。

超过 1 个代表集的付费批量生产；如需整书 1,646 集生产，须按变更控制另行估算。

# 20. 交付物、里程碑与估算

## 20.1 交付物

| ID | 交付物 | 内容 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 冻结基线包 | RC 标签、源码 hash、依赖锁、配置样例、数据库/媒体样本说明。 | 干净环境可构建且验证通过。 |
| D2 | 真实 E2E 样片 | 1 个代表集从原文到成片的完整执行。 | 视频、Run/Step/Event、调用、成本、QA 和人工 Gate。 |
| D3 | T5 交付包 | T3 ZIP + 审批记录，含 manifest、JSON/HTML 质量报告和 known issues。 | hash、时长、可解码、无 secret、审批有效。 |
| D4 | 可靠性改造 | ffmpeg 硬门禁、备份/恢复、数据库维护、MCP 存储收敛。 | 故障注入与恢复测试报告。 |
| D5 | 验证流水线 | 更新后的 verify/CI，覆盖后端、前端测试和构建。 | CI 绿色且输出版本化报告。 |
| D6 | 运维与移交材料 | 安装、模型配置、预算、故障、恢复、交付、已知限制与培训记录。 | 客户可按手册独立完成一次受控操作。 |

## 20.2 初步人日与依赖

| 阶段 | 预计人日 | 前置 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP0 基线与验收设计 | 2–3 | 确定样本、供应商和预算 | M0：RC 与验收用例冻结 |
| WP1 真实 E2E 闭环 | 5–8 | 有效模型账户与配额 | M1：代表集完成并形成证据 |
| WP2 交付硬化 | 3–5 | ffmpeg 可分发策略 | M2：readiness 与 T5 包通过 |
| WP3 数据可靠性 | 4–6 | 备份介质/RPO/RTO | M3：恢复演练通过 |
| WP4 控制面与复现 | 3–5 | CI 与令牌策略确认 | M4：干净构建、安全回归通过 |
| WP5 UAT 与移交 | 3–5 | 客户验收人可参与 | M5：签署移交 |
| 合计 | 20–32 人日 | 不含客户等待、供应商排队与大批量生成 | 规划估算，基线冻结后确认 |

费用边界 上述为工程人日估算，不含第三方文本/VLM/图像/视频费用、云资源、版权素材和客户方人工。真实 E2E 应先设置硬预算上限，并以系统记录的 Provider Call 与 Budget Reservation 作为结算依据。

# 21. 角色、责任与变更控制

## 21.1 RACI

| 事项 | 实施方 | 客户产品/业务 | 客户技术/运维 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基线冻结与构建 | R/A | C | C |
| UAT 章节与成功标准 | C | R/A | C |
| 模型账户、配额与内容授权 | C | R/A | R |
| 代码整改与自动测试 | R/A | I | C |
| 真实 E2E 执行与证据 | R | A/验收 | C |
| 备份介质、RPO/RTO | C | I | R/A |
| 交付审批与 accepted risk | C | R/A | I |
| 上线/移交决定 | C | R/A | R |

R=负责执行，A=最终负责，C=协商，I=知会。若双方实际角色不同，应在签署版替换为实名与组织。

## 21.2 假设与客户依赖

客户提供可合法使用的小说文本、模型账号、API 配额和用于验收的最终内容决定人。

验收环境保持单机 loopback 部署，具备足够磁盘、稳定网络以及可执行的 ffmpeg/ffprobe。

代表集选取需包含对白、2 个以上角色、至少 2 个场景和连续镜头，以覆盖关键链路。

模型非确定性允许在约定重试和预算内波动；验收以硬门禁、人工审批和证据完整为准，不以逐像素一致为准。

## 21.3 变更控制

任何新增功能、额外供应商、更多样片、部署形态变化或验收阈值变化，先提交 Change Request。

Change Request 至少说明原因、范围、影响文件/数据、费用、工期、风险、回退与验收变更。

未书面批准的变更不进入当前里程碑；紧急缺陷修复仍需事后补充变更记录。

每个里程碑以标签、构建产物、数据快照和测试报告组成可复现验收包。

# 22. 验收矩阵

| ID | 场景 | 操作 | 通过标准 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT-01 | 导入编码 | 分别导入 UTF-8、GB18030、Big5 TXT | 章节有序、报告准确、无乱码/半项目 | E2+E3 |
| AT-02 | 章节回退 | 导入无有效标题长文 | 约 3,000 字切块，auto_split 可见 | E2+E3 |
| AT-03 | 一章一集 | 对冻结样本规划/重规划 | 数量、顺序、一致性稳定；破坏性提示有效 | E2+E3 |
| AT-04 | 人物谱 | 生成、编辑、失败重试、取消 | 旧版本不被失败覆盖，血缘/状态完整 | E3+E4 |
| AT-05 | 角色套件 | 生成多视角并故障注入单视角 | 整组 QA 后原子发布；失败保留旧套件 | E3+E4 |
| AT-06 | 场景套件 | 生成场景、多视角、手工采纳候选 | QA 证据、采纳理由、区间版本正确 | E3+E4 |
| AT-07 | 剧本 Baseline | 首次生成代表集剧本 | 结构字段完整、Issue 清零、证书 hash 有效 | E3+E4 |
| AT-08 | 剧本局部修复 | 注入一个结构化 Issue 后 resume | 只改关联区域，旧发布版持续可用 | E2+E3 |
| AT-09 | 分镜契约 | 生成 40–90 秒分镜 | 镜头 5–10 秒、连续、台词容量与信息账本通过 | E2+E4 |
| AT-10 | 编辑影响 | 修改一个已发布镜头 | 显示影响；取消无变化；确认后媒体 stale | E2+E3 |
| AT-11 | 人工门禁 | 无 token、过期、重放、状态漂移及有效 token | 前四种拒绝；有效令牌仅成功一次 | E2+E3 |
| AT-12 | 参考图 QA | 生成/拒绝/恢复参考图 | 输入包覆盖必需用途，低质恢复要求理由 | E3+E4 |
| AT-13 | 视频调度 | 中断并重启一个已提交任务 | 不重复付费，租约/供应商 task ID 恢复 | E2+E4 |
| AT-14 | 预算暂停 | 设置低预算执行补齐 | 进入 PAUSED_BUDGET；加码后继续 | E3+E4 |
| AT-15 | 视频 QA/采纳 | 生成多版本并采纳其一 | 抽帧证据完整，采纳唯一且理由可查 | E4 |
| AT-16 | 拼接硬依赖 | 移除 ffmpeg 后请求拼接 | readiness 明确失败，不返回首段伪成片 | E2+E3 |
| AT-17 | 交付包 | 对完整代表集生成 T3 | ZIP 文件齐全、hash/size/时长一致、无 secret | E4 |
| AT-18 | T5 审批 | approve_with_risk 不填/填写 accepted risk | 前者拒绝，后者生成不可变审批记录 | E3+E4 |
| AT-19 | 备份恢复 | 从备份恢复数据库与媒体 | 满足约定 RPO/RTO，项目和交付 hash 一致 | E3 |
| AT-20 | 大项目性能 | 对 1,646 集项目连续采样 | 概要/分页 P95≤300ms，UI 无全量重证据回归 | E3 |
| AT-21 | 验证流水线 | 干净环境执行 verify 和前端测试 | 568+ 后端、23+ 前端、构建及契约/覆盖全绿 | E2 |
| AT-22 | 真实 Golden | 真实供应商完成代表集 | T5 包、成本/时延/重试报告齐全，无 P0 | E4 |

验收规则：P0 缺陷必须全部关闭；P1 缺陷需关闭或由客户签署 accepted risk；P2 可进入已知问题清单。自动测试通过不能替代 AT-22 的真实供应商交付证据。

# 23. 附录 A：55 个受控命令

| 命令 | 标题 | 风险 | 确认 | Scope |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| project.import_novel | 导入小说 | R2 | always | project-write |
| project.delete | 删除项目 | R3 | always | project-write |
| bible.generate | 生成人物谱 | R2 | when_impact | generation-text/media |
| bible.cancel | 停止人物谱生成 | R1 | never | generation-text |
| bible.update | 修订人物谱 | R2 | when_impact | project-write |
| portrait.update_prompt | 修改定妆描述 | R1 | optional | project-write |
| portrait.generate | 生成定妆照 | R2 | always | generation-media |
| portrait.cancel | 停止定妆生成 | R1 | never | generation-media |
| portrait.regenerate_view | 重做人物单视角 | R2 | always | generation-media |
| scene.generate_bible | 生成场景圣经 | R2 | when_impact | generation-text/media |
| scene.generate_refs | 生成场景图 | R2 | always | generation-media |
| scene.cancel_refs | 停止场景图 | R1 | never | generation-media |
| scene.update_prompt | 修改场景描述 | R1 | optional | project-write |
| scene.regenerate_view | 重做场景单视角 | R2 | always | generation-media |
| scene.adopt_candidate | 采纳场景候选图 | R2 | always | project-write |
| episode.plan | 分集规划 | R2 | when_impact | project-write |
| screenplay.generate | 生成可交付剧本 | R2 | when_impact | generation-text |
| screenplay.revise | 复验已发布剧本 | R2 | when_impact | generation-text |
| screenplay.resume | 继续剧本局部修复 | R2 | when_impact | generation-text |
| screenplay.patch | 剧本局部 Patch | R2 | never | generation-text |
| screenplay.generate_batch | 批量生成剧本 | R2 | always | generation-text |
| screenplay.cancel | 取消剧本生成 | R1 | never | generation-text |
| screenplay.update | 保存剧本 | R2 | when_impact | project-write |
| storyboard.generate | 生成所有可用分镜 | R2 | when_impact | generation-text |
| storyboard.generate_batch | 批量生成分镜 | R2 | always | generation-text |
| storyboard.cancel | 取消分镜 | R1 | never | generation-text |
| shot.update | 编辑镜头 | R2 | when_impact | project-write |
| storyboard.confirm | 确认分镜 | R3 | always | generation-media |
| video.generate_episode | 全片生成视频 | R2 | always | generation-media |
| video.complete_episode | 补齐全片视频 | R2 | always | generation-media |
| video.complete_project | 跨集补齐视频 | R2 | always | generation-media |
| video.generate_shot | 生成单镜视频 | R2 | always | generation-media |
| video.stop_shot | 停止单镜视频 | R1 | never | generation-media |
| video.adopt_version | 采用视频版本 | R3 | always | project-write |
| video.clear_episode | 清空整集媒体 | R3 | always | project-write |
| video.clear_shot | 清空单镜媒体 | R3 | always | project-write |
| video.delete_version | 删除视频版本 | R3 | always | project-write |
| video.resume_episode | 恢复集视频任务 | R2 | when_impact | generation-media |
| video.repair_stale_assets | 修复陈旧镜头资产 | R2 | always | generation-media |
| reference.review | 参考图废弃/恢复 | R2 | when_impact | project-write |
| delivery.concatenate | 拼接成片 | R2 | always | delivery |
| delivery.check | 检查交付就绪 | R0 | never | delivery/read |
| delivery.create_package | 生成交付候选 | R2 | always | delivery |
| delivery.review | 审批交付包 | R3 | always | delivery |
| delivery.submit_feedback | 提交客户反馈 | R2 | always | delivery |
| run.control | 控制 Workflow Run | R2 | when_impact | project-write |
| job.cancel | 取消媒体 Job | R1 | never | generation-media |
| system.update_settings | 更新运行设置 | R3 | always | admin |
| system.model_create | 添加模型 | R3 | always | admin |
| system.model_update | 更新模型 | R3 | always | admin |
| system.model_delete | 删除模型 | R3 | always | admin |
| system.model_test | 测试模型连接 | R1 | optional | admin |
| system.set_engine | 切换 Harness Engine | R2 | always | admin |
| system.mkdir | 授权目录下建子目录 | R2 | always | admin |
| system.run_benchmark | 运行 Benchmark | R2 | always | admin |

# 24. 附录 B：资源、UI 与人工边界

| 资源 | 标题 | 读取内容 |
| --- | --- | --- |
| projects | 项目列表 | 列出本地项目 |
| project | 项目快照 | 单个项目状态与摘要 |
| chapter | 章节正文 | 按章节读取，不把整本塞入上下文 |
| bible | 人物谱 | 人物谱与定妆状态 |
| character_portraits | 角色定妆历史 | 候选、视角与版本区间 |
| scenes | 场景库 | 场景圣经与场景图状态 |
| episodes | 分集列表 | 剧集与制作进度 |
| episode | 剧集快照 | 单集状态、剧本与分镜摘要 |
| screenplay | 剧本 | 已发布剧本文本与版本 |
| screenplay_working | 剧本工作副本 | 不可作为页面交付的工作 Artifact |
| storyboard | 分镜 | 已发布分镜镜头列表 |
| storyboard_working | 分镜工作副本 | 不可确认/进视频的 Supervisor 工作集 |
| run_issues | Run Issue 集 | 未解决结构化 Issue |
| run_patches | Run Patch 历史 | 局部修补与 diff 证据 |
| artifact_certificate | 完成凭证 | 绑定精确 Artifact hash |
| shot | 镜头 | 字段、版本与媒体状态 |
| run | Workflow Run | 状态、步骤与关联产物 |
| run_events | Run 事件流 | 可分页事件列表 |
| artifact | Artifact | 产物内容与可信等级 |
| artifact_lineage | Artifact 血缘 | 上下游血缘 |
| delivery | 交付状态 | 拼接、readiness 与交付包 |
| system_health | 系统健康 | Jobs/Calls/Health 脱敏视图 |
| gates | 人工门禁 | 待审批 Gate 列表 |

## 24.1 UI Intent（9 类）

能力覆盖报告登记 9 类 UI Intent，用于导航、打开项目/集/镜头、刷新或聚焦工作台。Intent 只表达界面建议，不替代受控命令，也不应作为业务动作成功的证据。

## 24.2 Human-only（3 类）

| 人工动作 | 原因 | Agent/MCP 行为 |
| --- | --- | --- |
| 选择上传文件 | 需要本机文件选择器与用户授权 | 只能请求用户操作并等待 Attachment Token |
| 输入 API Key | 凭证不得进入模型上下文或工具参数 | 只能引导至设置页密码输入框 |
| 授予导出目录 | 涉及本机目录访问授权 | 只能在获授权根目录下执行受控 mkdir/导出 |

# 25. 附录 C：接口与数据对象清单

## 25.1 REST/MCP 接口组

| 接口组 | 典型能力 | 功能边界 |
| --- | --- | --- |
| 项目/附件 | upload/import/list/detail/chapter/delete | 素材进入、项目与原文读取 |
| 人物谱 | generate/cancel/update | 人物语义资产生命周期 |
| 定妆 | prompt/generate/cancel/regenerate view | 角色多视角与版本 |
| 场景 | bible/refs/prompt/view/candidate adopt | 场景语义与视觉资产 |
| 分集 | plan/list/page/batch | 确定性规划与批量编排 |
| 剧本 | generate/resume/revise/patch/update/cancel | 发布版、工作版与局部修复 |
| 分镜 | generate/resume/confirm/update/audit/resolve | 镜头契约和人工门禁 |
| 视频/参考 | generate/stop/adopt/delete/review/repair | 媒体 Job、版本和证据 |
| Supervisor | complete/pause/handoff/resume/topup/closeout | 预算、时限和部分收口 |
| 交付 | concat/check/package/review/feedback | T3/T5 与不可变快照 |
| Run/证据 | runs/steps/events/artifacts/evals/lineage/gates | 生产审计与控制 |
| 系统 | health/models/test/settings/keys/calls/errors/jobs | 本地运维与配置 |
| Agent | conversations/messages/events/approvals | SSE 对话与审批 |
| MCP | GET/POST /mcp、token 管理 | 外部工具协议与 scope |

审查时共识别 118 个方法-路由对：GET 41、POST 62、PUT 10、DELETE 5。具体 URI 以冻结基线生成的 OpenAPI 文档为准，避免把工作区快照中的路由写死为长期合同。

## 25.2 关键数据对象

| 域 | 对象/表 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | projects, chapters, episodes, shots, shot_versions | 项目、原文、分集、分镜与视频版本 |
| 资产 | character_portraits/views, scene_references/views, reference_sets/assets | 人物/场景多视角与镜头参考包 |
| 执行 | workflow_runs, step_runs, run_events, jobs, provider_calls | 编排、队列、事件和外部调用 |
| 证据 | artifacts, evaluations, lineage, gate_decisions | 不可变产物、质量判断、血缘与人工门禁 |
| 成本 | budget_reservations, provider_calls | 估算、预留、实际调用和释放 |
| 交付 | delivery_packages, feedback, production revisions/certificates | T3/T5、反馈与完成凭证 |
| 治理 | settings, error_logs, agent tables, MCP token state | 配置、错误、对话、工具授权 |

# 26. 附录 D：验证记录与追溯

## 26.1 自动验证结果

| 检查 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ruff | 通过 | app、tests、scripts 无所选 lint 错误 |
| 契约面检查 | 通过 | 一章一集、模型选择 5–10 秒镜头、文本阶段仅 AgentLoop |
| 能力覆盖 | 通过 | 65 covered、12 exempted、55 commands、23 resources、9 UI、3 human-only |
| compileall | 通过 | app Python 模块可编译 |
| 后端 pytest | 568 passed / 1 skipped | 耗时约 240.49 秒；跳过真实模型 Golden E2E |
| 前端 build | 通过 | TypeScript build + Vite production build；77 modules |
| 前端 Vitest | 23 passed | 7 个 test files，耗时约 1.61 秒 |
| 本地依赖 | ffmpeg/ffprobe 可用 | 当前机器来自外部 A: 盘路径，仍需在交付环境做启动自检 |

## 26.2 当前运行数据快照

| 对象 | 数量 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 项目 / 章节 / 分集 | 1 / 1,646 / 1,646 | 确定性一章一集已体现在数据规模 |
| 镜头 / 镜头版本 / Job | 1 / 0 / 0 | 没有完成媒体链路证据 |
| Workflow Run | 349 | 161 成功、78 取消、33 失败、13 部分、18 预算暂停、46 外部暂停 |
| Provider Call | 7,265 | 证明存在大量真实/模拟外部调用历史，但不能替代最终交付验收 |
| Artifact / Evaluation | 819 / 1,774 | 生产产物与质量证据积累 |
| Error Log | 475 | 应结合保留期、聚类和故障率进一步分析 |
| Delivery Package | 0 | AT-17/AT-18/AT-22 尚未由当前库证明 |
| SQLite | 610,873,344 bytes | 149,139 页，空闲页 123,761，约 83% |

## 26.3 主要源文件追溯

| 主题 | 代表性源文件 |
| --- | --- |
| 入口与路由 | app/main.py; app/api.py; app/system_api.py; app/agent_api.py |
| 导入/规划 | app/ingest.py; app/planning.py; app/domain/projects.py |
| 人物/场景 | app/domain/bible_ops.py; app/portraits.py; app/scenes.py; app/multiview.py |
| 剧本/分镜 | app/domain/screenplay_ops.py; app/production/*; app/domain/storyboard_ops.py; app/validators.py |
| 视频/调度 | app/media_pipeline/*; app/media_exec/*; app/video_supervisor.py; app/video_control.py |
| 交付 | app/delivery.py; app/evidence/*; app/artifacts.py |
| 能力/Agent/MCP | app/capabilities/*; app/agent/*; app/mcp/*; app/local_session.py |
| 持久化/恢复 | app/db.py; app/recovery.py; app/atomic_io.py; app/errors.py |
| 前端 | frontend/src/App.tsx; frontend/src/pages/*; frontend/src/components/*; frontend/src/api.ts |
| 验证 | scripts/verify.py; scripts/check_contract_surface.py; scripts/check_capability_coverage.py; tests/* |

# 27. 签署与最终结论

最终结论 当前版本在功能设计、状态控制、证据审计和自动验证方面已达到“可进入有条件 UAT”的成熟度；生产交付声明必须以冻结版本上的真实 Golden E2E、完整成片、T5 交付包和 P0 关闭为前提。建议立即执行 WP0–WP2，再根据数据可靠性目标推进 WP3–WP5。

## 27.1 双方确认项

本报告的 As-Is 审查结论是否准确；

WP0–WP5 是否构成本阶段完整范围；

代表集、模型供应商、硬预算和 UAT 人员；

备份介质、RPO/RTO 与最终部署边界；

P1/P2 风险的关闭或 accepted risk 责任人。

| 实施方代表 | 客户方代表 |
| --- | --- |
| 姓名/职务： | 姓名/职务： |
| 签字： | 签字： |
| 日期： | 日期： |